DECRETO Nº 143/06

VISTO: El Expediente N° 056/SIS/06 y el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios; y

CONSIDERANDO:

-Que en el marco de la Obra  de ejecución del Plan de 400 Viviendas que se está llevando a cabo en la ciudad, la ejecución inicial de las tareas de desmonte y limpieza del terreno y el terraplenamiento y compactación del suelo del sector comprendido bajo las futuras plateas del mencionado Plan fue adjudicado mediante Concursos Privados de Precios N° 182/05 y 187/05 a la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL;

-Que al tomar la Municipalidad el compromiso de ejecutar el relleno de las manzanas comprendidas en el mencionado Plan de 400 Viviendas, no incluyó en los Concursos de Precios antes citados el transporte del suelo y su distribución en el corazón de las manzanas y frente de las viviendas, en razón de que dichos trabajos estaban incluidos en la obra de sistematización del canal de desagüe Norte y ejecución de la laguna de retardo, proyectados por la D.I.P.A.S, que hasta la fecha no adjudicó la obra y cuyo único oferente fue OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL;

-Que ante el inminente inicio de la obra del Plan de 400 Viviendas, la Dirección de Vivienda de la Provincia intimó al Municipio a realizar los trabajos de movimientos de suelos antes descriptos, en un plazo de noventa días;

-Que al no contar el municipio con las maquinarias necesarias para realizar los trabajos por administración, y ante la necesidad de continuarlos con la urgencia del caso atento a la intimación referida en el párrafo anterior, se solicitaron los presupuestos respectivos, siendo la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL, el único que cotizó; mientras que las otras dos empresas incluidas en la lista de proveedores del Municipio, de este tipo de servicios, Carobolante Hnos. y L.C. Construcciones, se excusaron de cotizar, en función de no contar con disponibilidad de maquinarias para realizar los trabajos requeridos.-

-Que el Art. 30°), apartado 3), Capítulo II, de la Ordenanza Nº 5359 que establece el Régimen de Contrataciones vigente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal  a contratar en  forma directa “...Cuando existan razones de urgencias manifiestas justificadas en una necesidad imperiosa de contratar la provisión de servicios, obras o bienes, por lo que no puede esperarse a formalizar el proceso normal de licitación pública...”, estableciéndose que, en tales casos, se “...deberá remitir la copia de la contratación con sus antecedentes, al Honorable Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas, dentro del plazo de diez (10) días de dictada la disposición, para su conocimiento

Por ello el Intendente Municipal en uso de  sus  facultades:

D E C R E T A:

Art.1º) CONTRÁTASE en forma directa a la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL en la suma de Un peso con cincuenta y cinco centavos ($1,55) el metro cúbico de tierra, el distribuido y nivelado de suelo en los corazones de manzana y frente a las viviendas, por un volumen de diecinueve mil seiscientos veintiocho metros cúbicos (19.628 m3), lo que hace un total de Treinta mil cuatrocientos veintitrés pesos ($ 30.423,00).-

Art.2º) CONTRÁTASE en forma directa a la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL en la suma de Trece pesos con diez centavos ($ 13,10) por cada metro cúbico de tierra, la carga y transporte a una distancia de 11,8 kilómetros, desde su lugar de origen y hasta el sitio de descarga en el corazón de manzana o frente a las viviendas, según las necesidades de obra, por un volumen de Cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos metros cúbicos (52.432 m3), lo que hace un total de Seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con veinte centavos ($ 686.859,20).-

Art.3º)  El plazo de obra será de noventa días a partir de la aprobación del presente Decreto.-

Art.4°) Los pagos se efectuarán en el plazo de cinco días de factura conformada, previa certificación de avance de las obras, que se realizará en forma quincenal.-

Art.5º)  La  erogación  que  demande  el cumplimiento de lo establecido precedentemente se  imputará  a la partida establecida en el Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII – Item 1 – Sub-item 4 – denominada INFRAESTRUCTURA PLANES DE VIVIENDA del Presupuesto vigente.-

Art.6º)  PROTOCOLICESE,    tome   conocimiento    la    Secretaría de Infraestructura y Servicios,  comuníquese al Honorable Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO 03 JULIO DE 2006